## Slide 1
Activités | Antériorité | Durée (heures) | Dates au plus tôt |  | Dates au plus tard |  | Marges
 |  |  | Début | Fin | Début | Fin | 
A | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
B | A | 15 | 1 | 16 | 6 | 21 | 5
C | A | 20 | 1 | 21 | 1 | 21 | 0
D | B/C | 5 | 21 | 26 | 21 | 26 | 0
E | D | 10 | 26 | 36 | 26 | 36 | 0
F | E | 10 | 36 | 46 | 66 | 76 | 30
G | E | 10 | 36 | 46 | 66 | 76 | 30
H | F | 1 | 46 | 47 | 265 | 266 | 219
I | E | 6 | 36 | 42 | 70 | 76 | 34
J | N | 50 | 176 | 226 | 206 | 256 | 30

## Slide 2
Activités | Antériorité | Durée (heures) | Dates au plus tôt |  | Dates au plus tard |  | Marges
 |  |  | Début | Fin | Début | Fin | 
K | E | 3 | 36 | 39 | 263 | 266 | 227
L | O | 30 | 236 | 266 | 236 | 266 | 0
M | P | 50 | 96 | 146 | 126 | 176 | 30
N | M | 30 | 146 | 176 | 176 | 206 | 30
O | E | 200 | 36 | 236 | 36 | 236 | 0
P | G/I/F | 50 | 46 | 96 | 76 | 126 | 30
Q | Z | 2 | 272 | 274 | 272 | 274 | 0
R | F | 5 | 46 | 51 | 243 | 248 | 197
S | R | 2 | 51 | 53 | 248 | 250 | 197
T | S | 2 | 53 | 55 | 250 | 252 | 197

## Slide 3
Activités | Antériorité | Durée (heures) | Dates au plus tôt |  | Dates au plus tard |  | Marges
 |  |  | Début | Fin | Début | Fin | 
U | T | 2 | 55 | 57 | 252 | 254 | 197
V | U/Y/J | 30 | 226 | 256 | 256 | 266 | 0
W | E | 40 | 36 | 76 | 76 | 116 | 40
X | W | 60 | 76 | 136 | 116 | 176 | 40
Y | X | 80 | 136 | 216 | 176 | 256 | 40
Z | V/H/L/K | 6 | 266 | 272 | 266 | 272 | 0